## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2022年中央政法转移支付资金
区级主管部门 |  | 天津市武清区财政局 |  | 项目实施单位 | 天津市武清区司法局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 64.808 | 64.808 | 64.7081 |  | 10 | 10 | 99.85% | 因收款人银行卡问题，认罪认罚补贴未能及时支付；司法所改造已完成，费用未用完。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
|  | 其他资金 | 64.808 | 64.808 | 0 |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：及时足额发放公共法律服务律师值班补贴，提高法律咨询服务质量，提高律师等法律工作者公共法律服务的积极性。 目标2：及时足额发放法律援助案件质量评估费用，提高法律援助质量。 目标3：及时足额发放司法鉴定投诉专家评审费用，保证司法鉴定投诉处理工作在法定期限内完成，提高司法鉴定案件质量。 目标4：通过为符合条件的人民群众提供及时、优质、高效的法律援助服务，维护弱势群体和符合条件的受援人合法权益，及时足额发放法律援助补贴，达到提高法律援助办案质量，提高社会律师等法律工作者办理法律援助案件的积极性的目标。 目标5：贯彻落实《天津市司法所规范化建设三年行动实施方案（2022—2024年）》的要求，优化司法所工作措施，确保上级“大抓基层、大抓基础”的导向在基层得到扎实贯彻。 |  |  | 目标1完成情况：2022年律师值班补贴已发放。2023年度律师值班补贴只发放到6月，7-12月律师值班补贴未发放。 目标2完成情况：2022年法律援助案件质量评估费用已发放，2023年未发放。 目标3完成情况：2021年-2023年8月司法鉴定投诉专家论证费用部分发放，未能全覆盖。2023年8月-12月费用未发放。 目标4完成情况：2023年二、三季度律师参与认罪认罚值班57次，2023年手语老师参与法律援助案件翻译17次。 目标5完成情况：按照司法所规范化建设三年行动的要求，推动落实各项工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：公共法律服务律师值班补贴律所数 | 20 | 10 |  | 7 | 3.5 | 2023年公共法律服务补贴、法律援助案件质量评估费用、司法鉴定投诉专家论证费用均未能按时足额发放。原因是因为中央转移支付金额不能完全覆盖需求。改进措施是争取追加财政预算。
|  |  | 指标2：法律援助案件质量评估律师数 | 5 | 0 |  | 7 | 0 | 2023年公共法律服务补贴、法律援助案件质量评估费用、司法鉴定投诉专家论证费用均未能按时足额发放。原因是因为中央转移支付金额不能完全覆盖需求。改进措施是争取追加财政预算。
|  |  | 指标3：司法鉴定投诉专家论证专家数 | 8 | 4 |  | 6 | 3 | 2023年公共法律服务补贴、法律援助案件质量评估费用、司法鉴定投诉专家论证费用均未能按时足额发放。原因是因为中央转移支付金额不能完全覆盖需求。改进措施是争取追加财政预算。
|  | 质量指标 | 指标1：公共法律服务值班补贴覆盖率 | ≥90% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 指标2：法律援助案件质量评估覆盖率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 指标3：司法鉴定投诉专家论证覆盖率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 指标1:公共法律服务律师值班补贴发放及时率 | ≥90% | 0 |  | 4 | 0 | 2023年公共法律服务补贴、法律援助案件质量评估费用、司法鉴定投诉专家论证费用均未能按时足额发放。原因是因为中央转移支付金额不能完全覆盖需求。改进措施是争取追加财政预算。
|  |  | 指标2：法律援助案件质量评估费用发放及时率 | ≥90% | 0 |  | 3 | 0 | 2024年公共法律服务补贴、法律援助案件质量评估费用、司法鉴定投诉专家论证费用均未能按时足额发放。原因是因为中央转移支付金额不能完全覆盖需求。改进措施是争取追加财政预算。
|  |  | 指标3：司法鉴定投诉专家论证费用发放及时率 | ≥90% | 0 |  | 3 | 0 | 2025年公共法律服务补贴、法律援助案件质量评估费用、司法鉴定投诉专家论证费用均未能按时足额发放。原因是因为中央转移支付金额不能完全覆盖需求。改进措施是争取追加财政预算。
|  |  | 指标5：改造提升完成时限 | ≥95% | ≥95%
|  |  | 指标6;安装法治元素时限 | ≥95% | ≥95%
|  |  | 指标7：图书发放及时情况 | ≥95% | ≥95%
|  | 成本指标 | 指标1:公共法律服务律师值班补贴发放成本 | 32.798 | 32.798 |  | 4 | 4
|  |  | 指标2:法律援助案件质量评估费用发放成本 | 32.798 | 32.798 |  | 3 | 3
|  |  | 指标3:司法鉴定投诉专家论证费用发放成本 | 32.798 | 32.798 |  | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：区镇街村居三级公共法律服务实体平台均可提供律师咨询服务 | 有效保障 | 有效保障 |  | 5 | 5
|  |  | 指标2：全年已办结法律援助案件完成案件质量评估 | 有效保障 | 有效保障 |  | 5 | 5
|  |  | 指标3：全年涉及专业技术的司法鉴定投诉案件进行专家论证 | 有效保障 | 有效保障 |  | 5 | 5
生态效益指标
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1:保障全区公共法律服务有效提供 | 有效保障 | 有效保障 |  | 5 | 5
|  |  | 指标2：保障全区法律援助案件质量 | 有效保障 | 有效保障 |  | 5 | 5
|  |  | 指标3： 保障全区司法鉴定投诉案件办理质量 | 有效保障 | 有效保障 |  | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:群众对公共法律服务满意度 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 指标2：法律援助受援人对案件质量满意度 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 76.5
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 青章乐 |  | 科长 |  |  | 武清区司法局公共法律服务科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。