## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 养老服务业津财社指【2021】114号第二批
区级主管部门 |  | 天津市武清区民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市武清区养老服务中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 115.4 | 72.7421 |  | 10 | 6.3 | 63.03% | 1.偏差原因：2020年建设补贴已由津财社指【2022】101号、津财社指【2022】112号、津财社指【2021】67号指标支出。该项目中实际支出的是2021年新建幸福院部分建设补贴。 2.改进措施：按照预算项目对应支出资金。 3.完成情况：该项目已完成，2020年建设补贴已由津财社指【2022】101号、津财社指【2022】112号、津财社指【2021】67号指标支出共计622.37845万元，该项目中实际支出的是2021年新建幸福院部分建设补贴。
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 115.4 | 72.7421 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：幸福院的运营为老人提供了文化娱乐、健身康复、日间休息、助餐、医疗保健、老年课堂等服务，丰富了老年人的晚年生活。 |  |  | 2020年新建20所幸福院，2021年新建15所幸福院，为老人居家养老提供有力支持，丰富晚年生活，该项目2020年新建幸福院建设补贴已由津财社指【2022】101号、津财社指【2022】112号、津财社指【2021】67号指标支出。该项目资金实际支出的是2021年新建幸福院部分建设补贴。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建幸福院数量 | 2020年建设20所 | 2020年新建20所，2021年新建15所 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 指标2：补贴标准 | 按照建设面积及投资额的50%，给予30-50万元不等的补贴。 | 按照建设面积及投资额的50%，给予30-50万元不等的补贴。 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：发放及时率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
…
|  | 成本指标 | 指标1：建设补贴所需资金 | 115.4万元 | 72.74205万元 |  | 10 | 6.3035 | 1.偏差原因：受指标限制，2020年建设补贴622.37845万元，超出部分由其他指标支出。 2.改进措施：积极对接财政，争取预算指标。 3.完成情况：该项目已完成，2020年建设补贴已由津财社指【2022】101号、津财社指【2022】112号、津财社指【2021】67号指标支出共计622.37845万元，该项目中实际支出的是2021年新建幸福院部分建设补贴。
…
| 效益指标 | 经济效益指标 | …
…
|  | 社会效益指标 | 指标1：幸福院建设成效 | 幸福院运营丰富了老年人的晚年生活 | 新建幸福院运营后为老人居家养老提供有力支持，丰富晚年生活 |  | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：幸福院服务老人满意度 | ≧95% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.6035
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李艳 |  | 副主任 |  |  | 天津市武清区民政局——天津市武清区养老服务中心
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。