## Sheet2
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年流浪乞讨人员救助
区级主管部门 |  | 天津市武清区民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市武清区养老服务中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 17 | 17 | 13.0793 |  | 10 | 7.6937 | 70% | 1.偏差原因：2023年此项工作已完成，指标已报送财政局。救助对象情况具有多重不确定性，根据受助人员实际情况，支出会存在较大波动。 2.改进措施：根据往年救助量科学估算，减少偏差。 3.完成情况：此项目2023年已完成。
|  | 其中：当年财政拨款 | 17 | 17 | 13.0793 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：确保流浪未成年人在中心得到应有的学习和教育。 目标2：楼顶防水修缮约需4万元；未成年人受助区域楼道安装密码门0.5万元；站内水电及空调维修、暖气片更换需2万元；电路检测费0.5万元；变压器检修费0.4万元；电脑耗材、维修、监控摄像头升级，约需3万元；消防安全、食品安全相关检查和升级所需费用约1万元；对原供热系统进行改造为集中统一供暖，经施工单位的工程测算，需经费28万元 目标3：建立流浪乞讨人员救助体系，保障救助对象享受救助权益。 |  |  | 2023年救助161人次，其中未成年人 11人次、精神障碍流浪人员20人、妇女24人，救助人员在站总天数 789天，护送返乡35人；举办了6.19救助管理机构开放日活动，广泛宣传救助政策，动员全社会关心关爱流浪乞讨人员，维护了求助人员的合法权益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：救助人员数量 | 200人 | 161 |  | 20 | 16.1 | 1.偏差原因：救助对象情况具有多重不确定性，根据受助人员实际情况，支出会存在较大波动。2.改进措施：根据往年救助量科学估算，减少偏差。
|  | 质量指标 | 指标1：救助资金使用合规率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：救助时效性 | 发现被救助人员及时救助 | 发现被救助人员及时救助 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：救助资金 | 17万元 | 13.079346万元 |  | 10 | 7.7 | 1.偏差原因：2023年此项工作已完成，指标已报送财政局。救助对象情况具有多重不确定性，根据受助人员实际情况，支出会存在较大波动。 2.改进措施：根据往年救助量科学估算，减少偏差。 3.完成情况：此项目2023年已完成。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：改善救助对象生活 | 解决了流浪乞讨人员基本生活困难问题，护送返乡维护社会稳定 | 解决了流浪乞讨人员基本生活困难问题，护送返乡维护社会稳定 |  | 15 | 15
|  |  | 指标2：救助成效 | 流浪乞讨人员感受到社会关爱，推动社会公平 | 解决了流浪乞讨人员基本生活困难问题，护送返乡维护社会稳定 |  | 15 | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：救助对象满意度 | ≥95% | ≥99% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.4937
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 杨春月 |  | 职员 |  |  | 天津市武清区救助管理站
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。