武清区2025年耕地深松（深翻）项目

实施方案

为深入贯彻落实市农业农村委关于2025年耕地深松（深翻）工作的统一部署，紧密结合我区农业生产实际，科学制定本实施方案，确保高质量完成全年目标任务。

一、总体思路

坚持以提升耕地质量、推进农业绿色高质量发展为核心，聚焦乡村振兴战略实施路径，着力推进农机农艺融合、信息技术应用与服务模式创新，积极推广先进高效的深松（深翻）技术。充分发挥财政政策激励作用，强化农机社会化服务支撑，进一步增强耕地蓄水保墒能力，为保障粮食安全和现代农业发展夯实基础。

二、实施原则

遵循“政府引导、机制完善、群众自愿、绩效导向”的基本原则，坚持“宜松则松、宜翻则翻”的技术要求，全面实行“先作业、后补助”的操作模式。每块地块年度内仅享受一次作业补助，严禁重复申报，不得同时开展深松与深翻作业。水田、林地等不适宜区域不得纳入实施范围。作业认定以“农机精准作业监管与服务系统”（以下简称“监管系统”）记录数据为准。

- 三、作业任务与资金安排

2025年市级下达武清区全年实施耕地深松（深翻）作业任务12万亩，资金共计360万元。补助资金为市财政耕地建设与利用资金，根据实际完成情况统筹拨付。

四、补助政策

（一）补助受益对象：辖区内自愿实施作业的农户及农业规模经营主体。

（二）补助标准：对实施耕地深松（深翻）且质量合格的，按每亩30元给予补助。

（三）补助方式：实行“先作业、后补助”机制，经镇街和区级审核、公示无异议后，补助资金直接拨付至实施作业主体账户。

五、作业要求

（一）作业机具要求。作业机具必须安装北斗作业监测终端（符合《农机深松作业远程监测系统技术要求》T/CAMA1-2017），实施作业的拖拉机须参加年度安全技术检验，取得检验合格标志。

（二）作业方式分类。1. 单一深松：适用于一年一熟种植区，使用单功能深松机具开展作业；

2. 联合整地：适用于双季种植区，推荐使用深松旋耕联合整地机具；

3. 深翻作业：使用拖拉机配套铧式犁开展翻耕作业。

鼓励采用配有碎土、弥平装置的机具，以进一步提高整地质量与效果。

- （三）质量标准：严格执行农业行业标准《深松机作业质量》（NY/T 2845-2015）。深松作业深度不低于28cm，相邻行间距不大于56cm；深翻作业深度不低于25cm，作业质量需达到项目标准要求。

六、实施流程

（一）分解任务。结合近年全区耕地深松作业实际及2024年各镇街秋粮种植面积，按比例将12万亩任务分配至全区26个涉农镇街，作业任务分配见《天津市武清区2025年耕地深松（深翻）任务分配计划表》（附件1）。区农业农村委根据“监管系统”监测数据，统筹调度各项目街镇对接实施作业主体任务完成进度，结合农时可调减各项目街镇耕地深松任务，区农业农村委对调出的作业任务结合其他街镇作业需求进行调配，确保全年任务顺利完成。

（二）确定实施作业主体。根据深松（深翻）整地作业年度任务等综合情况，制定《武清区2025年耕地深松（深翻）项目实施主体遴选的通知》，由项目镇街上报所在镇街内的农机合作社，挑选运营规范、专业化水平高、服务能力强的服务组织作为项目承接主体。

项目实施作业主体条件：一是具有正规合法的营业执照和银行开户。二是主体名下具备2台100马力以上的拖拉机及配套专业深松农业机械，拖拉机须参加年度安全技术检验，获得检验合格标志。三是主动接受监管，作业机具必须安装作业监测终端。

- （三）作业实施管理。实施主体应在作业前完成机具登记、调试及信息上报，填写《天津市武清区2025年耕地深松（深翻）作业项目实施作业主体基本情况及机具监测设备明细表》（附件2），上报区农业农村委。区农业农村委逐台进行核实，确保“监管系统”登载的相关作业信息与实际相符。

- 实施作业主体完成作业后，与受益对象对作业面积和质量进行确认，填写《天津市武清区2025年耕地深松（深翻）面积和质量确认表》（附件3，以下简称《确认表》）。经村级、镇街审核盖章后上报区农业农村委。

- （四）确认作业面积。区农业农村委在实施作业主体提交全部材料后，及时完成“监管系统”和《确认表》数据比对工作，研判得出有效作业面积。原则上以“监管系统”数据作为确定有效作业面积的主要依据。

- 有效作业面积=面积（亩）×达标比

- 其中：1.作业当日显示面积为预估数值，作业次日8:00以后，系统计算完成，显示的面积已扣除轮作重叠部分。从“监管系统”中统计作业数据时，需在作业次日8:00以后进行统计。当达标比≥85%时，视为全部合格;达标比<85%时，按实际达标比测算。

2.面积（亩）、达标比从“监管系统”中“作业分析”功能模块获取，以日为单位，按照单台作业拖拉机统计。

（五）开展公示。区农业农村委形成《天津市武清区2025年耕地深松（深翻）项目受益情况公告》（附件4），并在区政务网站进行网上公示；以村为单位实施作业的，在村公示栏进行公示；以规模经营主体为单位实施作业的，在单位公示栏进行公示，公示期均不得少于7天。

（六）兑付资金。公示无异议后，区农业农村委向区财政局提出结算申请，并提交《天津市武清区2025年耕地深松（深翻）资金结算明细表》（附件5）、实施作业主体开具的作业资金结算发票等材料。区财政局应及时完成确认审核，并根据预算安排情况及时将资金兑付至实施作业主体。

七、保障机制

- （一）强化组织保障。区农业农村委牵头项目组织实施，统筹调度工作力量，协调财政、审计、纪检等部门，形成齐抓共管合力，推动项目规范有序开展。

- （二）加强技术指导。定期开展作业人员操作技能、安全生产及终端设备使用等技术培训，严禁擅自更换、拆改作业监测终端。作业人员须持有效拖拉机驾驶证，规范操作，确保作业安全高效。

- （三）强化监管措施。区农业农村委安排专人负责系统监管与数据审核，发现作业图像模糊、轨迹异常、数据缺失等情况，立即启动问题排查与整改机制。通过现场抽查、电话回访等形式，对作业质量进行全过程跟踪监督，填写《天津市2025年耕地深松（深翻）作业面积和质量监督检查表》（附件6），并留存监督检查的相关材料。

- （四）明确职责分工。市农业农村委负责项目的组织推动、指导监督，协商市财政局制定全市项目实施方案和资金需求计划，委托第三方对作业质量、作业机具和公示情况进行抽查。区农业农村委负责具体任务落实、管理推动、进度报送、组织验收、相关资料归档留存等工作。区财政局负责补助资金的审核、兑付和监督。

- （五）确保资金安全。耕地深松作业补助资金必须专款专用，坚决杜绝截留、挪用补助资金等违规违法行为，资金支付应严格按照国库集中支付制度有关规定执行，确保耕地深松作业补助资金规范使用。对虚报冒领、骗取套取、挤占挪用财政补助资金的单位和个人，按照《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究相应责任。

（六）加大政策宣传。充分利用广播、电视、网络平台和宣传单页，广泛宣传深松（深翻）作业政策内容。公布项目咨询电话和监督举报电话，营造公开、公正、公信的良好氛围，提升群众知晓率与参与度。

- 附件：1.天津市武清区2025年耕地深松（深翻）任务分配计划表

- 2.天津市武清区2025年耕地深松（深翻）作业项目实施业主体基本情况及具监测设备明细表

- 3.天津市武清区2025年耕地深松（深翻）面积和质量确认表

- 4.天津市武清区2025年耕地深松（深翻）项目受益情况公告

- 5.天津市武清区2025年耕地深松（深翻）资金结算明细表

- 6.天津市武清区2025年耕地深松（深翻）作业面积和质量督检查表

- 附件1

天津市武清区2025年耕地深松（深翻）任务分配计划表

| 序号 | 镇街 | 计划作业面积（亩） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 徐官屯 | 1200 |
| 2 | 黄 庄 | 6000 |
| 3 | 曹子里 | 5000 |
| 4 | 梅 厂 | 5500 |
| 5 | 大黄堡 | 1600 |
| 6 | 上马台 | 5100 |
| 7 | 大碱厂 | 3900 |
| 8 | 崔黄口 | 6700 |
| 9 | 大 良 | 8700 |
| 10 | 下伍旗 | 5200 |
| 11 | 河北屯 | 5500 |
| 12 | 南蔡村 | 5200 |
| 13 | 大孟庄 | 5400 |
| 14 | 泗村店 | 4600 |
| 15 | 河西务 | 2600 |
| 16 | 高 村 | 1500 |
| 17 | 城 关 | 6000 |
| 18 | 白古屯 | 4300 |
| 19 | 大王古庄 | 5200 |
| 20 | 东马圈 | 3100 |
| 21 | 豆张庄 | 3200 |
| 22 | 黄花店 | 6500 |
| 23 | 石各庄 | 5300 |
| 24 | 陈 咀 | 5400 |
| 25 | 王庆坨 | 2900 |
| 26 | 汊沽港 | 4400 |
| 合 计 |  | 120000 |

注：以最终对接实施作业主体确定作业手续面积为准。

附件2

天津市武清区2025年耕地深松（深翻）作业项目实施作业主体基本情况及机具监测设备明细表

填报时间：    年    月    日

| 实施作业主体名称 |  | 统一社会信用代码 |  | 地址 |  |  | 负责人 |  | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机具型号 |  | 作业幅宽（米） |  | 配套拖拉机型号 | 牌照号 |  | 监测终端编号 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

天津市武清区2025年耕地深松（深翻）面积和质量确认表

| 乡镇街 | 村（农业规模经营主体） |  | 涉及农户（户） | 作业面积（亩） |  | 作业质量 （合格/不合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇街（盖章）： 负责人（签字）： 年 月 日 |  | 村（农业规模经营主体）（盖章）： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 实施作业主体（盖章）： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |

注：1.此表一式三（四）份，村（农业规模经营主体）、（乡镇街）、作业方、项目区管理部门分别留存。

2.任务直接分解到村的，乡镇街一栏无须盖章签字。

附件4

天津市武清区2025年耕地深松（深翻）项目受益情况公告

（村级公示栏样式）

按照市农业农村委印发的《天津市2025年耕地深松（深翻）项目实施方案》要求，                村（或农业规模经营主体）实施了耕地深松（深翻）       亩，涉及农户      户，作业补助资金            万元。提供耕地深松（深翻）的实施主体为：                              ，其实施的深松（深翻）作业达到了质量标准要求（标准为：深松深度不低于28cm，深翻深度不低于25cm）。

特此公告。公告期为7天，自    年  月  日至    年  月
  日。期间，如有异议，可拨打以下电话反映：

天津市农业农村委监督电话：28450531；

武清区农业农村委监督电话：82138860。

武清区农业农村委(印章)

年   月   日

天津市武清区2025年耕地深松（深翻）项目受益情况公告

（网站公示样式）

按照市农业农村委印发的《天津市2025年耕地深松（深翻）项目实施方案》要求，我区以下村（或农业规模经营主体）实施了耕地深松（深翻），达到了质量标准要求（标准为：深松深度不低于28cm，深翻深度不低于25cm），现予以公示。

| 序号 | 村（或农业规模经营主体）名称 | 作业达标面积（亩） | 提供耕地深松（深翻）的实施主体 | 涉及农户（户） | 作业补助资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

武清区农业农村委

年   月  日

附件5

天津市武清区2025年耕地深松（深翻）资金结算明细表

武清区农业农村委（盖章）：                                                              日期：   年   月   日

| 实施作业主体 | 统一社会信用代码 | 作业面积 （亩） | 补助金额 （万元） | 开户行名称 | 帐号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / |  |  | / |

注：此表一式两份，一份由项目区农业农村委留存，一份交项目区财政局作为拨付作业补助资金凭证。

附件6

天津市武清区2025年耕地深松（深翻）作业面积和质量监督检查表

| 村（农业规模经营主体）名称 | 受益对象 | 实施作业主体 | 实测作业面积（亩） | 实测深松（深翻）深度（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 深度质量判定结果 | 实施作业主体负责人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 测点a1 | 测点a2 | 测点a3 | 测点b1 | 测点b2 | 测点b3 | 测点c1 | 测点c2 | 测点c3 | 平均值 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格/不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格/不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格/不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格/不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格/不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格/不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格/不合格 |  |

项目区管理部门组织的核实小组成员签字：                                  检查时间：_______年_____月_____日

天津市武清区农业农村委员会            2025年6月24日印发