附件1

2023年度财政预算项目评审报告

- 项 目 名 称： “遇见·运河”武清文化创意市集

项 目 单 位：  天津市武清区文化和旅游局

主 管 部 门： （盖章）

评 估 日 期：

“遇见·运河”武清文化创意市集项目预算评审报告

一、项目实施必要性

（一）项目概述

- 1.项目名称：“遇见·运河”武清文化创意市集

2.项目实施周期（月）：7-9

3.项目实施主体（末级预算单位）：天津市武清区文化和旅游局

4.项目简介

根据市文化和旅游局发布的《关于组织举办第八届市民文化艺术节的通知》安排，武清区2023年群众文化体育节暨首届运河文化节已纳入市民艺术节系列活动中，按要求组织系列文化活动。

“遇见·运河”武清文化创意市集活动作为文体节系列活动项目之一，以还原古运河边生活场景为主线，以博物馆内外场地为主阵地，组织策划非遗展示展卖展演、书画展览、博物馆原创展览、闯关活动等内容，集中策划3天沉浸式互动体验活动，设定参与活动的路线情节，增加互动体验感，形成集群效应，扩大活动影响力。

（二）立项依据

1.《关于组织举办第八届市民文化艺术节的通知》

2.《武清区关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》

（三）项目绩效目标

数量指标：举办活动/演出次数≥4次

数量指标：参加活动/观看演出人次≥6000人次

质量指标：活动演出效果≥营造浓厚文化氛围

质量指标：活动安全有序正常开展情况：正常开展

时效指标：活动如期进行率≥98%

成本指标：通过招投标，降低费用：有所降低

社会效益指标：公众对活动关注度≥5万人次

社会效益指标：文体活动成效：丰富群众文化生活

可持续影响指标：促进我区文化事业发展：有效发挥作用服务对象满意度指标：观众满意度	≥90%

服务对象满意度指标：活动参与者满意度≥90%

（四）项目绩效指标

数量指标：举办活动/演出次数≥4次

数量指标：参加活动/观看演出人次≥6000人次

质量指标：活动项目≥10个

质量指标：活动安全有序正常开展情况：正常开展

时效指标：活动如期进行率≥98%

成本指标：通过招投标，降低费用：有所降低

社会效益指标：公众对活动关注度≥5万人次

社会效益指标：文体活动成效：丰富群众文化生活

可持续影响指标：促进我区文化事业发展：有效发挥作用服务对象满意度指标：观众满意度	≥90%

服务对象满意度指标：活动参与者满意度≥90%

二、项目方案可行性

（一）项目实施计划

拟由区文化和旅游局按照如下计划实施项目：

一是于2023年3月31日前，召开研究会议。

二是于2023年4月15日前，实施政府采购。

三是于2023年6月28日前，启动系列活动。

四是于2023年12月30日，完成项目验收。

（二）项目执行必备条件评估

此项目不涉及气候条件、地质条件、水文条件。

政策条件：为落实天津市文化和旅游局《关于组织举办第八届市民文化艺术节的通知》和《武清区关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》要求，以彰显运河文化和武清本土文化内涵为主要内容，突出群众编、群众演、群众看的特色,营造浓厚文化氛围。

评审条件：目前，区文化和旅游局已拟定项目方案和细化预算。

受众条件：广大参与活动和观看演出的群众。

（三）项目执行风险评估

安全问题：做好活动风险评估报告，按要求做好活动安全预案和安全保障工作。

三、项目筹资合规性

（一）是否涉及新增隐性债务：否

（二）是否以政府购买服务名义违规融资：否

（三）专项债券平衡方案（如涉及）：不涉及

（四）是否存在其他违规融资问题：否

四、资金规模合理性

（一）项目总体投入测算

1.组织开展“运河记忆·最美非遗”非遗项目展示活动，需资金175320元；

2.组织开展“武清宝藏行”通关文牒闯关活动,需资金91400元;

3.税费26672元。

以上共计293392元，按市场价测算，属正常范围。

（二）项目“现金流”测算

项目分（1）年投入，2023年一次性投入（293392）元。