附件2

2022年度财政预算项目

事前绩效评估报告

- 项 目 名 称： “遇见·运河”武清文化创意市集

项 目 单 位：  天津市武清区文化和旅游局

主 管 部 门： （盖章）

评 估 日 期：

“遇见·运河”武清文化创意市集项目事前绩效评估报告

按照市委、市政府《关于全面推进预算绩效管理的实施方案》和《天津市市级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》（津财绩效〔2020〕19号）等文件要求，我们对“遇见·运河”武清文化创意市集项目开展了事前绩效评估，对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等进行了论证分析，梳理了存在问题并进行了调整完善。该项目评估结论为建议予以支持，有关情况如下。

一、评估对象

（一）基本信息

项目名称：“遇见·运河”武清文化创意市集

项目单位：天津市武清区文化和旅游局

主管部门：天津市武清区文化和旅游局

项目属性（新增/延续）：延续

申请资金总额：	29.3392万元

其中申请财政资金：区级资金29.3392万元

（二）项目背景

根据市文化和旅游局发布的《关于组织举办第八届市民文化艺术节的通知》安排，武清区2023年群众文化体育节暨首届运河文化节已纳入市民艺术节系列活动中，按要求组织系列文化活动。

（三）项目内容和预算构成

1.项目内容：“遇见·运河”武清文化创意市集活动以还原古运河边生活场景为主线，以博物馆内外场地为主阵地，组织策划非遗展示展卖展演、书画展览、博物馆原创展览、闯关活动等内容，集中策划3天沉浸式互动体验活动，设定参与活动的路线情节，增加互动体验感，形成集群效应，扩大活动影响力。

2.预算构成：

1.组织开展“运河记忆·最美非遗”非遗项目展示活动，需资金175320元；

2.组织开展“武清宝藏行”通关文牒闯关活动,需资金91400元;

3.税费26672元。

以上共计293392元，按市场价测算，属正常范围。

- 项目实施主体及职责分工

- 区文化和旅游局公共服务科负责活动整体统筹协调；

- 区文化馆负责具体活动的组织开展；

- 二、评估内容

（一）项目立项必要性

1.项目立项依据是否充分：是

- 《关于组织举办第八届市民文化艺术节的通知》

- 《武清区关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》

- 2.是否具有现实需求：是

- 3.项目申报、审批、调整等决策过程是否科学规范等：是

- 4.是否与现有政策存在重叠交叉：否

- 5.是否属于公共财政支持范围：是

- （二）投入经济性

1、项目预算测算依据、测算过程、测算结果

| 序号 | 名称 | 价格 | 价格来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “运河记忆·最美非遗”非遗项目展示 | 175320 | 市场调研及询价 |
| 2 | “武清宝藏行”通关文牒闯关活动 | 91400 | 市场调研及询价 |
| 3 | 税费 | 26672 |  |
|  | 合计 | 293392 |  |

2.项目投入成本与预期产出效果是否相匹配：是

以运河文化为主题，满足群众参与文化生活的需求，营造浓烈文化氛围。

3、投入成本是否合理，成本测算依据是否充分；是

此项目投入成本合理，成本测算经过充分市场调研和询价而得，依据充分。

4、项目是否采取有效成本控制措施：是

根据预算测算结果，采取有效成本控制措施。

（三）绩效目标合理性

1、绩效目标设定是否明确，与项目内容是否高度相关：是

根据此项目建设内容，设定了以下绩效目标：举办活动次数、参与群众人数、演出活动效果、是否安全有序开展、公众对活动关注度、观众满意度等。

2、绩效目标和指标设置是否完整、细化、量化：是

数量指标：举办活动/演出次数≥4次

数量指标：参加活动/观看演出人次≥6000人次

质量指标：活动演出效果≥营造浓厚文化氛围

质量指标：活动安全有序正常开展情况：正常开展

时效指标：活动如期进行率≥98%

成本指标：通过招投标，降低费用：有所降低

社会效益指标：公众对活动关注度≥5万人次

社会效益指标：文体活动成效：丰富群众文化生活

可持续影响指标：促进我区文化事业发展：有效发挥作用服务对象满意度指标：观众满意度	≥90%

服务对象满意度指标：活动参与者满意度≥90%

- 绩效目标和指标设定与项目预算金额是否相匹配：是

- 项目预算金额60万元，根据预算金额设置活动预算为60.45万元，未超出预算金额。

（四）实施方案可行性

1.实施方案是否完整、合理、可行：是

项目可行性分析、必要性建设均科学规，实时计划如下：项目申报——招投标——项目实施——项目验收。

- 2.项目组织、进度安排是否合理：是

一是于2023年3月31日前，召开研究会议。

二是于2023年4月15日前，实施政府采购。

三是于2023年6月28日前，启动系列活动。

四是于2023年12月30日，完成项目验收。

- 3.人员、设施、物资等基础保障条件是否具备：是

- 已完成群众文化体育节的整体方案和各项活动的细化方案及预算。

- 项目组织机构人员是否健全、职责分工是否明确：是

- 针对各项活动进行人员分工

- 5.业务管理制度、技术规程、标准是否健全完善，是否采取有效的过程控制措施：是

- 计划购置活动保险，并做好各项活动安全应急预案和风险评估。

（五）筹资合规性

1.资金来源渠道是否符合相关规定，事权与支出责任是否匹配：是。

2.对筹资风险认识是否全面，是否针对预期风险设定应对措施：是。

三、评估结果

（一）发现问题及改进情况

无

（二）评估结论

- 建议予以支持，预算29.3392万元。