附件1

2023年度财政预算项目评审报告

项 目 名 称：武清区第三届群众文化体育节暨首届  运河文化节开幕式

项 目 单 位：  天津市武清区文化和旅游局

主 管 部 门： （盖章）

评 估 日 期：

武清区第三届群众文化体育节暨首届运河文化节开幕式项目预算评审报告

一、项目实施必要性

（一）项目概述

1.项目名称：武清区第三届群众文化体育节暨首届运河文化节开幕式

2.项目实施周期（月）：6-12

3.项目实施主体（末级预算单位）：天津市武清区文化和旅游局

4.项目简介

武清区第三届群众文化体育节暨首届运河文化节开幕式文艺演出以运河水文化为主基调，通过“溯源·在水一方”、“奋楫·风正帆悬”、“明珠·无限风光”三个篇章，以不同视角诠释运河沿岸的武清人民在中国共产党领导下接续奋斗的昂扬姿态，以“原创+经典”的节目构成，展现京杭运河武清段的文化之力、生态之力、发展之力、民生之力、融合之力进一步提升群众的文化自信和文化自觉，推动大运河文化带建设。

（二）立项依据

1.《关于组织举办第八届市民文化艺术节的通知》

2.《武清区关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》

（三）项目绩效目标

数量指标：举办活动/演出次数≥10次

数量指标：参加活动/观看演出人次≥3000人次

质量指标：活动演出效果≥营造浓厚文化氛围

质量指标：活动安全有序正常开展情况：正常开展

时效指标：活动如期进行率≥98%

成本指标：通过招投标，降低费用：有所降低

社会效益指标：公众对活动关注度≥5万人次

社会效益指标：文体活动成效：丰富群众文化生活

可持续影响指标：促进我区文化事业发展：有效发挥作用服务对象满意度指标：观众满意度	≥90%

服务对象满意度指标：活动参与者满意度≥90%

（四）项目绩效指标

数量指标：举办活动/演出次数≥10次

数量指标：参加活动/观看演出人次≥3000人次

质量指标：活动演出水平≥10个节目

质量指标：活动安全有序正常开展情况：正常开展

时效指标：活动如期进行率≥98%

成本指标：通过招投标，降低费用：有所降低

社会效益指标：公众对活动关注度≥5万人次

社会效益指标：文体活动成效：丰富群众文化生活

可持续影响指标：促进我区文化事业发展：有效发挥作用服务对象满意度指标：观众满意度	≥90%

服务对象满意度指标：活动参与者满意度≥90%

二、项目方案可行性

（一）项目实施计划

拟由区文化和旅游局按照如下计划实施项目：

一是于2023年3月31日前，召开研究会议。

二是于2023年4月15日前，实施政府采购。

三是于2023年6月28日前，启动活动。

四是于2023年12月30日，完成项目验收。

（二）项目执行必备条件评估

此项目不涉及气候条件、地质条件、水文条件。

政策条件：为落实天津市文化和旅游局《关于组织举办第八届市民文化艺术节的通知》和《武清区关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》要求，以彰显运河文化和武清本土文化内涵为主要内容，,突出群众编、群众演、群众看的特色,根据疫情防控形势要求,采取线下或线上的方式开展群众文化体育节系列活动,营造浓厚文化氛围。

评审条件：目前，区文化和旅游局已拟定项目方案和细化预算。

受众条件：广大参与活动和观看演出的群众。

（三）项目执行风险评估

安全问题：做好活动风险评估报告，按要求做好活动安全预案和安全保障工作。

三、项目筹资合规性

（一）是否涉及新增隐性债务：否

（二）是否以政府购买服务名义违规融资：否

（三）专项债券平衡方案（如涉及）：不涉及

（四）是否存在其他违规融资问题：否

四、资金规模合理性

（一）项目总体投入测算

组织开展武清区第三届群众文化体育节开幕式活动，节目安排需资金155000元，舞台保障费用87750元，直播费用24000元，其他保障费用11420元，税费27817元，共计305987元，按市场价测算，属正常范围。

（二）项目“现金流”测算

项目分（1）年投入，2023年一次性投入（305987）元。