附件1

2024年度财政预算项目评审报告

项 目 名 称： 通武廊交流季·第二届运河文化节系列活动

项 目 单 位：  天津市武清区文化和旅游局

主 管 部 门： （盖章）

评 估 日 期：

通武廊交流季·第二届运河文化节系列活动项目预算评审报告

一、项目实施必要性

（一）项目概述

1.项目名称：通武廊交流季·第二届运河文化节系列活动

2.项目实施周期（月）：7

3.项目实施主体（末级预算单位）：天津市武清区文化和旅游局

4.项目简介

在京津冀协同发展重大国家发展战略实施十周年之际，紧扣习近平总书记关于“四个善作善成”“以文化人、以文惠民、以文润城、以文兴业”的重要指示要求，创新落实市高质量发展“十项行动”，区委“3+1+1”工作思路，组织开展通武廊交流季、运河文化节系列活动。活动秉承传承运河历史文脉、加快推进通武廊三地同城化发展的思路，通过协同性、文化性、惠民性、融合性的系列活动向人们展示运河的美、武清的美。

（二）立项依据

在京津冀协同发展重大国家发展战略实施十周年之际，紧扣习近平总书记关于“四个善作善成”“以文化人、以文惠民、以文润城、以文兴业”的重要指示要求，创新落实市高质量发展“十项行动”，区委“3+1+1”工作思路（三）项目绩效目标

数量指标：举办活动/演出次数≥10次

数量指标：参加活动/观看演出人次≥30000人次

质量指标：活动演出效果≥营造浓厚文化氛围

质量指标：活动安全有序正常开展情况：正常开展

时效指标：活动如期进行率≥98%

成本指标：通过招投标，降低费用：有所降低

社会效益指标：公众对活动关注度≥5万人次

社会效益指标：文体活动成效：丰富群众文化生活

可持续影响指标：促进我区文化事业发展：有效发挥作用服务对象满意度指标：观众满意度	≥90%

服务对象满意度指标：活动参与者满意度≥90%

（四）项目绩效指标

数量指标：举办活动/演出次数≥10次

数量指标：参加活动/观看演出人次≥30000人次

质量指标：活动演出水平≥10个节目

质量指标：活动安全有序正常开展情况：正常开展

时效指标：活动如期进行率≥98%

成本指标：通过招投标，降低费用：有所降低

社会效益指标：公众对活动关注度≥5万人次

社会效益指标：文体活动成效：丰富群众文化生活

可持续影响指标：促进我区文化事业发展：有效发挥作用服务对象满意度指标：观众满意度	≥90%

服务对象满意度指标：活动参与者满意度≥90%

二、项目方案可行性

（一）项目实施计划

拟由区文化和旅游局按照如下计划实施项目：

一是于2024年3月1日，召开研究会议。

二是于2024年3月18日，方案定稿。

三是于2024年3月25日，上党组会研究。

四是于2024年3月26日，启动项目招标流程。

五是于2024年4月12日，启动活动前期准备工作。

（二）项目执行必备条件评估

此项目不涉及气候条件、地质条件、水文条件。

政策条件：在京津冀协同发展重大国家发展战略实施十周年之际，紧扣习近平总书记关于“四个善作善成”“以文化人、以文惠民、以文润城、以文兴业”的重要指示要求，创新落实市高质量发展“十项行动”，区委“3+1+1”工作思路。

评审条件：目前，区文化和旅游局已拟定项目方案和细化预算。

受众条件：广大参与活动和观看演出的群众。

（三）项目执行风险评估

安全风险：人员聚集造成的安全隐患。

三、项目筹资合规性

（一）是否涉及新增隐性债务：否

（二）是否以政府购买服务名义违规融资：否

（三）专项债券平衡方案（如涉及）：不涉及

（四）是否存在其他违规融资问题：否

四、资金规模合理性

（一）项目总体投入测算

- 场地搭建——主舞台  6.9万元

- 场地搭建——最美通武廊摄影展+互动体验区 10万元

- 场地搭建——图书馆博物馆场场景搭建  4万元

- 场地搭建——展位搭建或购置  2万元

- 主场地演出费用（包含通武廊演出）  6万元

- 通武廊非遗文创展位费  2万元

- 博物馆剧本杀  4万元

- 图书馆游园会  2万元

- 物料设计制作  3万元

- 武清礼物定制  4万元

- 场地搭建人员费用  2万元

- 其他（用餐、交通、直播、汉服购置、志愿者补贴）等费用  4万元

以上共计499000元。按市场价测算，属正常范围。

（二）项目“现金流”测算

项目分（1）年投入，2024年一次性投入（499000）元。