制作武清文旅资源推介视频项目事前绩效评估报告

项 目 名 称：  制作武清文旅资源推介视频

项 目 单 位：  天津市武清区文化和旅游局

主 管 部 门： 天津市武清区文化和旅游局（盖章）

评 估 日 期：    2024.10.10

制作武清文旅资源推介视频项目

事前绩效评估报告

按照市委、市政府《关于全面推进预算绩效管理的实施方案》和《天津市市级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》（津财绩效〔2020〕19号）等文件要求，我们对制作武清文旅资源推介视频项目开展了事前绩效评估，对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等进行了论证分析，梳理了存在问题并进行了调整完善。该项目评估结论为予以支持，有关情况如下。

一、评估对象

（一）基本信息

项目名称：制作武清文旅资源推介视频

项目单位：天津市武清区文化和旅游局

主管部门：天津市武清区文化和旅游局

项目属性（新增/延续）：新增

申请资金总额：26万元

其中申请财政资金：26万元

（二）项目背景

区委“3+1+1”工作思路，将旅游业发展摆上重要位置。拍摄制作旅游宣传片有利于树立旅游城市形象，通过展示特色文旅资源，带动一二三产业联动发展。

（三）项目内容和预算构成

项目预算26万元，包括制作武清文旅资源推介视频1部。

预算构成：

| 分类 | 内容 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 创意策划 | 方案策划、文稿、脚本及分镜撰写 | 3.8 |
| 画面拍摄 | 设备租赁 | 3.2 |
|  | 交通费用 | 2 |
|  | 人员费用。包括导演、摄影、灯光、模特等所有相关人员工费餐费等涉及费用。 | 5.5 |
| 后期制作 | 专业设备使用费 | 0.8 |
|  | 片头及动画制作 | 8 |
|  | 人员费用。包括导演、剪辑、调色、配音、音乐制作等所有相关人员涉及费用。 | 2.7 |
| 合计 |  | 26 |

- 项目实施主体及职责分工

- 区文旅局负责项目整体统筹协调。

二、评估内容

（一）项目立项必要性

1.项目立项依据是否充分：是

中共武清区委六届五次全会确定的“3+1+1”工作思路。

项目预算26万元，包括制作武清文旅资源推介视频1部。

2.是否具有现实需求：是。

拍摄武清文化旅游宣传片，全方位展示全区生态、人文等资源优势，有利于推动武清文化旅游发展。

3.项目申报、审批、调整等决策过程是否科学规范等：是

- 最终价格以专家论证为准。

- 4.是否与现有政策存在重叠交叉：否

5.是否属于公共财政支持范围：是。

（二）投入经济性

- 1.按照项目预算组成内容分别阐明测算依据、测算过程、测算结果：最终价格以专家论证为准。

2.项目投入成本与预期产出效果是否相匹配：是

拍摄制作武清旅游宣传片一部

3.投入成本是否合理，成本测算依据是否充分：是

此项目投入成本合理，成本测算经过充分市场调研和专家论证而得，依据充分。

4.项目是否采取有效成本控制措施：是

根据预算测算结果，采取有效成本控制措施。

（三）绩效目标合理性

1、绩效目标设定是否明确，与项目内容是否高度相关：是

2、绩效目标和指标设置是否完整、细化、量化：是

数量指标：制作武清文旅资源推介视频1部。

质量指标：正常开展

时效指标：活动如期进行率=100%

社会效益指标：提升旅游宣传推广效果

经济效益指标：服务地方旅游产业发展

服务对象满意度指标：活动参与者满意度≥90%

（四）实施方案可行性

1.实施方案是否完整、合理、可行：是

项目可行性分析、必要性建设均科学规，实时计划如下：项目申报——招投标——项目实施——项目验收。

- 2.项目组织、进度安排是否合理：是

一是于2024年10月，召开研究会议。

二是于2024年11月，实施政府采购。

三是于2024年12月，完成制作。

- 3.人员、设施、物资等基础保障条件是否具备：是

- 已完成整体方案及预算。

- 项目组织机构人员是否健全、职责分工是否明确：是

- 由区文旅局统筹负责。

- 5.业务管理制度、技术规程、标准是否健全完善，是否采取有效的过程控制措施：是

- 按照市统一标准执行。

（五）筹资合规性

1.资金来源渠道是否符合相关规定，事权与支出责任是否匹配：是。

2.对筹资风险认识是否全面，是否针对预期风险设定应对措施：是。

三、评估结果

（一）发现问题及改进情况

- 无

（二）评估结论

- 建议予以支持，预算26万元。