附件1

2024年度财政预算项目评审报告

项 目 名 称：  制作武清文旅资源推介视频

项 目 单 位：  天津市武清区文化和旅游局

主 管 部 门： 天津市武清区文化和旅游局

评 估 日 期：  2024年10月10日

制作武清文旅资源推介视频项目

预算评审报告

一、项目实施必要性

（一）项目概述

1.项目名称：制作武清文旅资源推介视频

2.项目实施周期（月）：2个月

3.项目实施主体（末级预算单位）：天津市武清区文化和旅游局

4.项目简介（不超过300字）

拍摄武清文化旅游宣传片，全方位展示全区生态、人文等资源优势，推动武清文化旅游发展。

（二）立项依据

区委“3+1+1”工作思路

（三）项目绩效目标

数量指标：制作武清文旅资源推介视频一部

质量指标：正常开展

时效指标：活动如期进行率=100%

社会效益指标：提升旅游宣传推广效果

经济效益指标：服务地方旅游产业发展

服务对象满意度指标：活动参与者满意度≥90%

（四）项目绩效指标

数量指标：制作武清文旅资源推介视频一部

质量指标：正常开展

时效指标：活动如期进行率=100%

社会效益指标：提升旅游宣传推广效果

经济效益指标：服务地方旅游产业发展

服务对象满意度指标：活动参与者满意度≥90%

二、项目方案可行性

（一）项目实施计划

拟由区文旅局按照如下计划实施项目：

一是于2024年10月，召开研究会议。

二是于2024年11月，实施政府采购。

三是于2024年12月，完成制作。

（二）项目执行必备条件评估

此项目不涉及气候条件、地质条件、水文条件。

政策条件：中共武清区委六届五次全会确定的“3+1+1”工作思路。

评审条件：目前，区文旅局已拟定项目方案和细化预算。

受众条件：社会大众。

（三）项目执行风险评估

政策风险：受发展阶段不同的影响，可能出现以后需更新的情况。

三、项目筹资合规性

（一）是否涉及新增隐性债务：无

（二）是否以政府购买服务名义违规融资：无

（三）专项债券平衡方案（如涉及）

（四）是否存在其他违规融资问题：无

四、资金规模合理性

（一）项目总体投入测算

预算26万元。

| 分类 | 内容 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 创意策划 | 方案策划、文稿、脚本及分镜撰写 | 3.8 |
| 画面拍摄 | 设备租赁 | 3.2 |
|  | 交通费用 | 2 |
|  | 人员费用。包括导演、摄影、灯光、模特等所有相关人员工费餐费等涉及费用。 | 5.5 |
| 后期制作 | 专业设备使用费 | 0.8 |
|  | 片头及动画制作 | 8 |
|  | 人员费用。包括导演、剪辑、调色、配音、音乐制作等所有相关人员涉及费用。 | 2.7 |
| 合计 |  | 26 |

（二）项目“现金流”测算

项目分1年投入，其中2024年投入26万元。