2022年区级民生工程项目分解表

序号	项目名称	主要内容	完成时间	阶段性目标	责任单位	责任人	责任领导
1	改善农村

生活环境	完成100个村庄的生活污水处理设施建设，进一步改善农村水环境质量，提升农村人居环境水平。	年 底	6月底前完成项目“一村一策”方案设计并陆续进场施工；9月底前完成30个村庄的建设任务；年底前完成全部100个村庄的建设任务。​	农业

农村委	宫汝洲	顾俊魁
2	农业基础

设施建设	完成王庆坨、高村、豆张庄3个镇1.87万亩高标准农田建设。	年 底	3月底前进场施工；10月底前完成工程建设；年底前完成竣工验收。	农业

农村委	宫汝州	顾俊魁
3	新建改造

乡村公路	完成42公里乡村公路大修工程，进一步方便群众日常出行。	11月底	4月底前进场施工；11月底前全部竣工。	交通局	黄占国	杜全胜
4	改善农村

住房条件	巩固并推动农村困难群众危房改造，进一步改善困难群众住房条件。	年 底	6月底前完成调查摸底等工作；9月底前开工率达到80%以上；11月底前确保100%开工；年底前主体全部竣工。	住建委	邢广民	杜全胜
5	老旧小区

改造提升

工程	完成4个老旧小区改造提升工程。	年 底	8月底前完成前期手续办理工作；9月底前进场施工；年底前完成建设。	住建委

城管委

水务局	邢广民

张凤武王立冬	杜全胜
6	提升养老

服务水平	进一步完善养老服务，新建、改扩建农村幸福院15所，培养农村老年人积极健康的生活方式，提高老年人幸福感、获得感。	年 底	5月底前完成新建幸福院的选址工作；年底前完成建设。	民政局	王春来	王宇娜

7	多措并举

促进就业	通过优化公共就业服务、搭建立体化“政府+市场”就业服务平台、全面落实就业政策鼓励企业吸纳就业、强化职业技能提升培训促进就业、鼓励自主创业进一步带动就业、聚焦重点群体人员精准帮扶就业等举措，实现全年新增就业3.6万人目标。	年 底	3月底前新增就业0.6万人；6月底前新增就业1.8万人；9月底前新增就业2.8万人；年底前新增就业3.6万人。

人社局	张大国	王宇娜
8	校舍加固

改造工程	针对安全鉴定等级为C级的高中学校校舍进行房屋安全加固改造，年内完成3.3万平方米高中学校改造任务，进一步提高我区中小学校校舍防震减灾能力。	年 底	4月底前完成立项手续办理和方案设计工作；6月底前完成施工招投标工作；7月底前进场施工；年底前竣工并投入使用。	教育局	陈云涛	王欣耕

寇嘉荣
9	完善公共

充电设施	完成1座城市综合充电示范站建设，打造新能源、光储能、智能互通、智慧充电相互协调支撑的绿色充电示范窗口。	年 底	3月底前启动项目设计招标工作；4月底前启动监理、施工及项目物资采购招投标工作；6月底前启动方案设计和审核工作；9月底前进场施工；年底前投入运营。	供电公司	赵北涛	刘松林
10	推进全民

健身运动	组织举办2022年武清区体育文化节各项体育赛事活动15项以上，新建、提升改造社区健身园、村健身广场50个。	年 底	3月底前完成体育文化节方案制定和健身园器材申报工作；4月底前启动体育文化节报名工作；6月底前完成社区健身园选址；9月底前完成场地硬化及器材采购；10月底前完成器材安装；11月底前完成赛事活动组织工作；年底前社区健身园完成验收并投入使用。	体育局	夏卫国	王欣耕